## Slide 1: ＜申請時＞ ○○中小企業支援事業 20〇〇年○○月~20○○年○○月実施予定 （△△都道府県中小企業振興機関）
【課題】
【目的】
【都道府県の施策との連携・親和性】
【本事業の内容】
【結果ならびに成果の目標】
【波及効果の目標】
【将来の支援目標】
＜事業計画申請時＞
（別紙４）（様式第１４－１）申請時ポンチ絵
地域課題解決の取組や複数の地域支援機関の相互連携強化等の
取組に該当する場合は、チェック してください。


## Slide 2
【本事業の内容】についての進捗
□追加や変更がある場合、企画概要に変更した事業内容を事業計画申請時との違いが分かるように記載。
【結果ならびに成果の目標】についての進捗状況
□目標と対比して進捗を記載。
＜進捗報告＞ ○○中小企業支援事業 20○○年○○月進捗状況（△△都道府県中小企業振興機関）
項目 | 計画概要 | 進捗度（日程予定に対する進捗） | 進捗状況並びに改善点 | 実施見込み | 来年度申請
（様式第１４－２）進捗報告ポンチ絵

## Slide 3
＜事業計画実施時＞
【課題】
【目的】
【都道府県の施策との連携・親和性】
【本事業の内容】
【結果ならびに成果の目標と実績】
【波及効果の目標と実績】
【新たな将来の支援目標】
＜成果報告＞ ○○中小企業支援事業 20〇〇年○○月~20○○年○○月実施予定 （△△都道府県中小企業振興機関）
（様式第１４－３）成果報告ポンチ絵

## Slide 4: （例） ＜申請時＞ ○○中小企業支援事業20〇〇年○○月~20○○年○○月実施予定（△△都道府県中小企業振興機関協会）
【課題】
□従来の支援事業から明らかになった課題を記入。
（例）従来から中小企業への助成金支援を行っているが商品の売上拡大が進まない。課題として下記の２点が明確になった。
・開発済み商品のパッケージデザイン
・県外販路拡大
【目的】
□課題の全て、または一部を解決するために計画している本事業の目的を記入。
（例）従来の事業で明らかになった課題である商品のパッケージデザインと県外販路拡大のうち、今回の事業では県外販路拡大を目的として、バイヤーミーティングを開催する。
【都道府県の施策との連携・親和性】
□都道府県の施策等を記入し、本事業の目的が都道府県の施策等に合致していることを確認する。
（例）
・地域の職場の拡大
・地域経済の発展・拡大
【本事業の内容】
【結果ならびに成果の目標】
□本事業の結果と成果目標を記入。
（例）
○結果目標：
・バイヤー２者以上との商談成立。
・商品１０件以上の商談成立。
○成果目標：
・販路拡大により県外移出率を30％から50％に引上げる。
【波及効果の目標】
□本事業の実施により地域への波及効果を記入。
（例）
バイヤーミーティングに展示する商品は１００％県内製造品であり、また中間財の５０％も県内製造品である。このため商品売上以上の地域波及効果が期待できる。
【将来の支援目標】
□本事業の成果を受けて課題解決に向けた将来目標を記入。
（例）
・県外販路を拡大し、移出率７０％超を目標とする。
・目標達成のために、移出率50％達成後、商品パッケージ見直し事業の実施を検討する。
＜事業計画申請時＞
事業は目的を実現するための手段
事業（手段）の結果を記入
目的に対する成果目標を記入
地域課題解決の取組や複数の地域支援機関の相互連携強化等の
取組に該当する場合は、チェック してください。

（別紙４） （様式第１４－１申請時ポンチ絵）
該当する場合は
をコピーして
チェックにしてください
申請時記載例


## Slide 5
【本事業の内容】についての進捗
□追加や変更がある場合、企画概要に変更した事業内容を事業計画申請時との違いが分かるように記載。
【結果ならびに成果の目標】についての進捗状況
□目標と対比して進捗を記載。
（例）
○進捗状況：
・企業助成10者に対して12者で120％の達成の見込み。
・セミナーの満足度90％以上に対しては今後アンケート実施予定。
・商談成立10件以上との目標に対し商談15件、成立2件の状況。
○成果進捗：
・販路拡大により県外移出率を30％から50％に引上げるについては、最新調査では35％と目標には届かないものの、向上している。
・新たに、フリーターや個人事業者のスキル、ひいては所得を向上させ地域に根付き、地域の活性化を図ることを目標として設定した。数値目標については今後検討していく。
（例） ＜進捗報告＞ ○○中小企業支援事業 20○○年○○月進捗状況（△△都道府県中小企業振興機関）
項目 | 計画概要 | 進捗度（日程予定に対する進捗） | 進捗状況並びに改善点 | 実施見込み | 来年度申請
企業支援助成金交付事業 | ものづくり支援として、10者に最高100万円の助成を行う。 | 80％ | 募集10者に対し12者応募したが、助成額総額に達しなかっため12者採択。内8者が計画完了。残り4者は予定通り3月始め完了予定。 | 遅れなく、計画通り完了する見込み。 | 来年度複数年度で申請予定
DX実践セミナー開催事業 | フリーターや個人事業者向けにスキルアップのためセミナーを実施する。セミナーのプログラムは10回を予定。 | 40％ | 予定していた講師が新型コロナに感染したため、セミナーが１回実施できなかった。 プログラムを10回から9回に変更して実施中。 | 残り6回を予定通り実施できる見込み。 | 来年度複数年度で申請予定
バイヤー商談会 | 食のバイヤー商談会を２回実施予定。1回目は8月実施、2回目は1月実施予定。 | 50％ | 1回目は、県内の発注10者、バイヤー3者で実施。商談15件、成立2件。 2回目の準備中、バイヤーが集まらない。 | 実施予定日が他の展示会と同じであり、バイヤーが決まらない場合には、中止を検討する。 | 来年度申請未定。
A展示会出展 | A展示会に協会のブースを作り、商品を展示するとともに、商談スペースを設ける。募集は10社の予定。 | 70％ | 展示10者決定、10者は商品の選択中。ブース装飾の業者を選定中。当初日程から20日遅れ気味。ブース装飾は昨年度暗く見づらいとのことから、今年度は明るくする予定。 | 予定通りに完了見込み。 | 来年度複数年度で申請予定
（様式第１４－２進捗報告ポンチ絵）
進捗報告記載例
申請時の「事業(手段)の結果」と対比して記載してください。
申請時の「目的に対する成果目標」と対比して記載してください。

## Slide 6
＜事業計画実施時＞
【課題】
□追加がある場合、その内容を記載。追加がない場合には空欄とする。
（例）コロナ禍により従来販売域内への売上が大幅減少。
【目的】
□追加や変更がある場合、その内容を記載。追加や変更がない場合には空欄とする。
（例）県外販路拡大に加え、従来販売域内の売上拡大を目的とする。
【都道府県の施策との連携・親和性】
□追加がある場合、その内容を記載。追加がない場合には空欄とする。
（例）コロナ禍に対する企業支援。
【本事業の内容】
□追加や変更がある場合、変更理由と変更した事業内容を事業計画申請時との違いが分かるように記載。追加や変更がない場合には空欄とする。
（例）コロナ禍対応の理由により、①バイヤーミーティングを１回開催から複数回開催とし、②バイヤーの対象を県外のみでなく、従来の販売域内にも拡大し、③開催方法も集合開催からオンラインミーティングとの併設開催とした（変更申請済）。
【結果ならびに成果の目標と実績】
□目標と対比して実績を記載。
（例）
○結果実績：
・バイヤー２者以上との目標に対し、３者以上と商談成立。
・商談成立10件以上との目標に対し9件の商談成立に留まった。
○成果実績：
・県外移出率を50％への引上げ目標に対し現状から5％アップの35％に留まった。
・追加目標については、従来の販売域内で新たなバイヤー１者と複数製品について商談成立。
【波及効果の目標と実績】
□目標との対比で記載。
（例）
・コロナ禍対応のためバイヤーミーティングに展示する商品構成を変更したため、使用中間財の県内生産率が50％から40％と目標を下回った。使用中間財の県内生産率の増加が今後の課題と考える。
【新たな将来の支援目標】
□＜事業計画申請時＞から追加や変更がある場合に、違いが分かるように記載。
（例）
・従来の販売域内で新規バイヤーとの契約を5件以上獲得する。
（例） ＜成果報告＞○○中小企業支援事業20〇〇年○○月~20○○年○○月実施予定（△△都道府県中小企業振興機関）
成果報告記載例
（様式第１４－３成果報告ポンチ絵）